PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Thế Hiếu | Mã sinh viên | B25DTCN167 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP/Sprint |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 * 10 = 60 người-ngày - Capacity Sprint 5: 6 * 10 - 6 - 4 = 50 người-ngày - SP nên cam kết: 24 * 50/60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Các story chọn: - Khách thêm rau vào giỏ hàng – 5 SP - Khách đặt hàng từ giỏ - 8 SP - Khách thanh toán khi nhận hàng – 5 SP TỔNG : 18 SP |
| Sprint Goal | Xây dựng chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng, giúp khách có thể hoàn tất một đơn hàng cơ bản trên GreenFood |
| Lý do lựa chọn | Chọn các Story Must theo đúng thứ tự. Tổng 18 SP không vượt mức cam kết 20 SP, phù hợp với capacity giảm trong Sprint 5 |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chọn thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 3 |
| Xây dựng xử lý xác nhận đơn hàng và phương thức thanh toán COD | Development | 6 |
| Kiểm thử thanh toán COD và các trường hợp lỗi | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 12 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Thực tế: 23 SP. - Lý tưởng: 14,4 SP. - Chênh lệch: \(23-14,4=8,6\ SP\). Đội đang Behind Schedule vì số SP còn lại thực tế cao hơn lý tưởng 8,6 SP. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, số SP còn lại vẫn là 24 SP, không giảm. Rủi ro: Công việc chưa hoàn thành hoặc bị tắc nghẽn, khiến đội khó đạt Sprint Goal đúng hạn. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Do phát sinh thêm yêu cầu hoặc tăng khối lượng công việc trong Sprint. Rủi ro: Đội chậm tiến độ, khó hoàn thành Sprint Goal và có thể phải đưa một số Story chưa hoàn thành trở lại Product Backlog. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ B: Trong Daily Scrum, đội cùng kiểm tra nguyên nhân tăng khối lượng công việc, trao đổi với Product Owner để làm rõ phạm vi và thống nhất điều chỉnh phạm vi khi cần, bảo đảm tập trung vào Sprint Goal. Không đổ lỗi cá nhân hoặc ép làm thêm giờ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá chức năng đặt hàng và thanh toán COD theo tiêu chí chấp nhận. |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review, bảo đảm mọi người trao đổi hiệu quả. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng. |
| Stakeholders | Dùng thử, góp ý về trải nghiệm đặt hàng và thanh toán |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Product Owner ghi nhận yêu cầu thanh toán QR vào Product Backlog, làm rõ yêu cầu và tự quyết định mức độ ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh, phản hồi của khách hàng và nguồn lực đội. Giá trị Agile Manifesto: Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng, vì đội tiếp nhận phản hồi của chủ cửa hàng và cân nhắc để cải thiện sản phẩm.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint. |
| Stop | Dừng việc dồn toàn bộ kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để phát hiện, sửa lỗi sớm. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử từng chức năng ngay sau khi hoàn thành và kiểm tra hồi quy trước buổi demo | Developers, Testing, Scrum Master | 100% Story được chọn trong Sprint có kết quả kiểm thử được ghi nhận trước buổi Sprint Review; không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý trong các chức năng sẽ demo. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |